## 假設
Landfall 登岸 定價模型｜假設輸入
說明：藍字黃底為可修改的假設；其他工作表的公式都引用這裡。所有數值為待首案校正的假設，不是本所正式費率。
假設 | 數值 | 說明／來源
混合費率（NT$／小時） | 3500 | 假設值，非本所正式費率；請以實際收費規定替換
首案共創折扣 | 50% | 首案以共創價招募，降低客戶下注成本（策略書：No-Go 付費問題的解法）
工時緩衝 | 15% | GTM v0.98 第 15.2 章：6–8 週／90 天節奏的實際負荷未驗證，先加緩衝
Growth Partnership 每月工時 | 24 | 假設值：每月 Win/Loss、KPI 檢視與陪跑會議
Activation 里程碑費占比 | 30% | GTM v0.98 第 13.3 章：固定費＋里程碑費；假設 30% 於里程碑達成時收取
年度首案目標家數 | 3 | 策略書 90 天計畫：簽下 2–3 家首案

## 方案彙總
方案彙總與建議售價
方案 | 含緩衝工時（小時） | 牌價（NT$） | 首案共創價（NT$） | 收費方式
GTM Decision Package |  |  |  | 固定費
GTM Activation Package |  |  |  | 固定費＋里程碑費
GTM Growth Partnership（每月） |  |  |  | 固定費＋成效分潤（第 14 章條件成立才啟用）
Activation 里程碑費拆分
簽約固定費
里程碑費
首年營收試算（首案家數 × Decision Package 共創價）

## 敏感性
Decision Package 牌價敏感性（NT$）
列：混合費率；欄：實際工時相對預估的增減。用於判斷首案實際工時偏離時，價格要調整多少。
費率＼工時變動 | -30% | -15% | 0% | 15% | 30%
2500
3000
3500
4000
4500
首案共創價也同比例變動（× (1 − 首案共創折扣)）。

## Decision Package
GTM Decision Package｜段 0～3＋決策關卡
藍字為預估工時（假設），首案時請用案件工作台記錄的實際工時取代。
段 | 工具／工作 | 預估工時（小時） | 含緩衝工時（小時） | 成本（NT$） | 備註
段 0 目標確定 | 專案設定：決策問題、假設登錄、證據計畫、Decision Rights、停損條件 | 24 |  |  | 非工具，前置設定（第 4 章）
段 1 | 企業資產盤點 | 16
段 1 | BCG 矩陣 | 6 |  |  | 只作戰略對齊
段 1 | 七項篩選標準（案件閘門） | 8 |  |  | 含 G-7 ISTI 資源承諾驗證
段 1 | 技術—情境探索迴圈（Baseline／發散／校準） | 32 |  |  | v0.98 新增，非計數工具；含 V1→V2
段 2 市場 | PESTLE | 10
段 2 市場 | CAGE | 8
段 2 市場 | 市場合規性 | 16
段 2 買方 | ICP | 10
段 2 買方 | Persona | 10
段 2 買方 | 初步客戶探索訪談 | 24 |  |  | 5–10 次有效外部對話（第 15.3 章）
段 2 買方 | 客戶洞察訪談（深度） | 40
段 2 買方 | 客戶旅程地圖 | 12
段 2 競爭 | 五力分析 | 10
段 2 競爭 | 勝負情境推演 | 10
段 2 競爭 | 基本專利比對（護城河） | 16
段 2 競爭 | ① 競爭者六面向輪廓 | 16
段 2 競爭 | ② 功能比較矩陣 | 12
段 2 競爭 | ③ 競爭性 SWOT | 8
段 2 競爭 | ④ 加權競爭矩陣 | 8
段 2 競爭 | ⑤ 定位矩陣 | 6
段 2 缺口 | Whole Product 缺口 | 10
段 3 | 市場吸引力加權評分矩陣 | 12 |  |  | 含權重敏感性檢驗
段 3 | Beachhead 三維 | 10
決策關卡 | 決策關卡會議與 Go／Pivot／Hold／No-Go 備忘錄 | 12 |  |  | No-Go 也交付決策備忘錄
治理 | Hypothesis／Evidence／Decision Log 每週更新 | 20 |  |  | 第 10 章，非計數工具
合計

## Activation Package
GTM Activation Package｜段 4～6＋初期段 7
藍字為預估工時（假設），首案時請用案件工作台記錄的實際工時取代。
段 | 工具／工作 | 預估工時（小時） | 含緩衝工時（小時） | 成本（NT$） | 備註
段 4 | 價值鏈分析 | 12
段 4 | VPC 價值主張圖 | 12
段 4 | Positioning（5＋1） | 10
段 4 | Message House | 10
段 5 | 市場進入模式 | 12
段 5 | 通路夥伴評估矩陣 | 16
段 5 | 鏈結窗口 | 16
段 5 | 服務藍圖 | 12
段 6 | 定價模式 | 16
段 6 | GTM Motion | 10
段 6 | MEDDIC（完整） | 20
段 6 | 行銷戰術組合 | 12
段 6 | 90 天 Sprint | 12
段 7 初期 | GTM KPI 三層 | 10
段 7 初期 | Sprint 前 30 天陪跑 | 40
治理 | Decision Log 與週報 | 16
合計